三大板块：根据 落地收益 / 开发成本 的 ROI 排序

A： 对外业务 (1 候选人/ 2 客户/ 3 渠道)

B： AI能力 (1 文案生成/ 2 解析)

C： 对内管理 (1 培训/ 2 绩效/ 3 HR)

板块C		ROI 低 · 外采优先

C3 建议考虑采用成品，开发成本高，成品成熟且多

C2 同上，但定制成分略高，考虑二开 或 成品+配置，待定

C1 数据处理+开发/成品，需要先盘点公司内部培训资料，待定

作为原始数据的培训资料的整齐度，跟开发成本成反比

板块B		ROI 中 · 可并行开发

板块B：按照开发投入/时间 占比

制作出可展示的demo级： 20%

迭代成业务实用的产品级： >80%，到♾️

板块A		ROI 高 · 优先投入

A1~A3都需要后端数据库实现，需要现整体设计方案

开发阶段

阶段1 · 总体架构+初步实现

架构设计+技术可行性研究+运行成本预估 = 方案设计。前期设计验证时间长，无阶段性交付，属技术层面为主。

阶段2 · 需求细化

提交页面/模块过审，需业务方参与微调。提前预留会议时间。

阶段3 · 体系整体实现+数据导入

A1~A3 主要功能实现，测试数据导入，单元测试。

阶段4 · 整体优化+调试

阶段5 · Beta交付+试用反馈

阶段1约占板块A开发时间的 1/3 ~ 1/2；阶段2~5非线性，可拆分为小功能模块迭代上线。阶段1完成后，后面采用模块化+迭代式开发。

开发顺序

方案一 · 线性

A → B → C

传统瀑布模式，适合需求高度确定、资源单一场景。

方案二 · 并行

A & B → C

板块B拆为独立小模块，在板块A设计完成后并行开发，缩短整体交付周期。

板块A交付需要前期整体设计，设计期完成后，阶段2~5可与板块B并行。
具体顺序看要求，若无，我自己安排。

以上规划是我自己想出来的，没找人问，若需要，可请其他人看看，把把关。

补充考量AI补充 · 供参考

📁① 历史数据迁移与清洗

现有数据主要是 Excel 表和简历文档，整齐度不确定。需要安排一个阶段，将零散数据梳理、映射到新的数据库结构中。工作量取决于数据量和对齐细致程度，建议在阶段3之前做个小评估，避免上线时数据进不来。

→ 建议：提前盘点，预留时间

👥② 权限与角色管理

后台端角色

- 超管（最高权限）

- 管理员（日常业务配置）

- 开发者（仅技术相关）

- DBA（数据库运维）

客户端角色（Web）

- 内部管理员 / DBA 登录

- 候选人客户登录

- 企业客户管理员 / 雇员登录

角色不多，但设计时需预留扩展，避免后期硬改。

→ 建议：阶段1设计时加入权限模型

以上两点不阻塞当前开发主路径，但早考虑能减少返工。后续可再细聊。

资源配置 与 调试时间 的考虑

1 进入调试阶段以后

建议安排一位有多年一线后端调试经验的同事配合。技术栈最优：全栈+运维（postgreSQL + next.js）。仅后端也可以，关键是有经验快速定位bug根因，AI改代码没问题，但找原因最耗人。无人支援则调试期会长，届时再具体商量。

资源征用：一次性（上线后持续迭代则长期）

2 上线前优化+安全验证+Code Review

若作为落地产品，需审核代码。AI生成代码能跑通但可能有冗余或安全漏洞，需要经验者做code review和环境部署审查，避免数据风险。

资源征用：同上

3 产品上线后运维

最好有懂运维的同事负责日常维护（最优：运维为主，懂点后端；最小解：能做DBA管理数据）。若没有，我考虑“邪修”办法简化系统或免管理方案，属于二次优化期。

资源征用：长期，上线后到位也可，可兼任客户技术支持

©️ machinariumAIsupport